## Backlog
ID | Tarefa | Descrição | Tipo
Sprint 1 | MVP - Ingestão de dados via CSV e enviá-los por email | Outras tarefas: Configuração inicial do sistema, banco SQL e login
1 | Importar CSV do cliente | Criar rotina para carregar dados no sistema | Back
2 | Tratar e normalizar dados | Padronizar datas, corrigir erros e duplicados | Back
3 | Criar banco SQL e carregar dados | Organizar dados em tabelas | Back
4 | Desenvolver FrontEnd | Criar telas e visual para ser apresentado ao cliente | Front
5 | Gerar relatórios em arquivo CSV | Criar a funcionalidade de criar arquivos em csv dos dados tratados | Front
6 | Enviar CSV por email | Funcionalidade de enviar o arquivo gerado em csv por email | Front
7 | Implementar autenticação (login/senha) | Usuários acessam sistema com segurança | Back
8 | Tela de login | Interface para entrada no sistema | Front
9 | Segurança do login com tokens | Implementar autenticação com JWT ou similar, garantindo sessão segura. | Back
10 | Layout responsivo (mobile) | Garantir funcionamento em celular | Front
Sprint 2 | MVP - Implementação do chat com GPT conectado ao SQL (consulta em linguagem natural)
11 | Implementar motor GPT/LLM para consultas | Configurar modelo para responder perguntas em linguagem natural | Back
12 | Criar API para conectar GPT ao SQL | API que envia perguntas e retorna respostas | Back
13 | Conectar chat à API GPT | Front envia pergunta, back retorna resposta | Front
14 | Tela de chat | UI com campo de texto e histórico de mensagens | Front
15 | Tela de chat (Mobile) | Garantir funcionamento do chat Mobile | Front
Sprint 3 | MVP - Geração de resumos automáticos (boletins) | Outras tarefas: Refinamentos, deploy em AWS e documentação final
16 | Gerar resumos textuais automáticos | Resumir dados em relatórios executivos | Back
17 | Resumos baseados em SQL | Resumos devem puxar informações direto do banco, nunca de CSV cru. | Back
18 | Adaptar boletins ao roteiro da Dom Rock | Ajustar formato conforme modelo do cliente | Back
19 | Pipeline completo integrado | Fluxo: CSV → SQL → Chat + Resumos | Back
20 | Hospedar em AWS | Deploy completo do sistema em nuvem | Back
21 | Garantir usabilidade mobile | Ajustar para uso confortável em celular | Front
22 | Tela de resumos | Página clara e organizada com resumos | Front
23 | Documentação | Documentação completa do produto | Front
24 | Manual de Instalação | Guia técnico para rodar o sistema | Front/Doc
25 | Manual do Usuário | Guia prático de uso do sistema | Front/Doc